**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования** **Ромашкинское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом) | | | Исполнено за последний квартал 2018 года | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Приобретение и установка скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное.  Скамейки  Урны | 4 шт.  4 шт. | 4 шт.  4 шт. | 99 000,0 | 90 000,0 | 9 000,0 | 99 000,0 | 90 000,0 | 9 000,0 | 99 000,0 | 90 000,0 | 9 000,0 | 0 |
| Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня | 50 м. | 50 м. | 50 000,0 | 45 460,0 | 4 540,0 | 50 000,0 | 45 460,0 | 4 540,0 | 50 000,0 | 45 460,0 | 4 540,0 | 0 |
| Приобретение и установка малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье | 1 шт.  1 шт. | 1 шт.  1 шт. | 300 000,0 | 272 726,40 | 27 273,6 | 300 000,0 | 272 726,40 | 27 273,6 | 300 000,0 | 272 726,40 | 27 273,6 | 0 |
| Приобретение и установка теннисного стола в пос. Понтонное | 1 шт. | 1 шт. | 42 530,0 | 38 663,60 | 3 866,40 | 42 530,00 | 38 663,60 | 3 866,40 | 42 530,0 | 38 663,60 | 3 866,40 | 0 |
| Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье | 1 шт. | 1 шт. | 400 000,0 | 363 636,0 | 36 364,0 | 400 000,0 | 363 636,0 | 36 364,0 | 400 000,0 | 363 636,0 | 36 364,0 | 0 |
| Восстановление профиля дороги:  - ул. Круговая, пос. Шумилово;  - ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево | 120 м.  120 м. | 120 м.  120 м. | 400 000,0 | 363 636,0 | 36 364,0 | 400 000,0 | 363 636,0 | 36 364,0 | 400 000,0 | 363 636,0 | 36 364,0 | 0 |
| Установка контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово | 1 шт. | 1 шт. | 50 000,0 | 45 450,0 | 4 550,0 | 50 000,0 | 45 450,0 | 4 550,0 | 50 000,0 | 45 450,0 | 4 550,0 | 0 |
| Ремонт уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево  Кабель СИП  Светильник | 1 000 м.  8 шт. | 1 000 м.  8 шт. | 200 000,0 | 181 818,0 | 18 182,0 | 200 000,0 | 181 818,0 | 18 182,0 | 200 000,0 | 181 818,0 | 18 182,0 | 0 |
| Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное | 100 м. | 100 м. | 650 000,0 | 590 910,00 | 59 090,00 | 650 000,0 | 590 910,00 | 59 090,00 | 650 000,0 | 590 910,00 | 59 090,00 | 0 |
| Итого |  |  | 2 191 530,0 | 1 992 300,0 | 199 230,0 | 2 191 530,0 | 1 992 300,0 | 199 230,0 | 2 191 530,0 | 1 992 300,0 | 199 230,0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Танков С.В.  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Логинова О.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель: Алексеева М.А.  8 813 79 99 663 (фамилия, инициалы)  (номер телефона) |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Ромашкинское сельское поселение поселения

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | | | | |
| 1. | **Приобретение и установка скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 41-А от 31.05.2018 г. |
| 1.2. | Выполнение работ по Приобретению и установка скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное | Июль-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Приобретение и установка скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное | Выполнены работы по приобретению и установке скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь -декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 1 от 28.09.2018 года. |
| 2. | **Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 44-А от 25.06.2018 г. |
| 2.2. | Выполнение работ по Приобретению и установке ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня | Июль-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня | Выполнены работы по приобретению и установки ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь -декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 1 от 28.09.2018 года. |
| 3. | **Приобретение и установка малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 69-А заключен от 26.09.2018 г. |
| 3.2. | Выполнение работ по приобретению и установок малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье | Июль-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Приобретение и установка малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье | Выполнены работы по приобретению и установки малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь-декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 71 от 15 октября 2018 года |
| 4. | **Приобретение и установка теннисного стола в пос. Понтонное** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 42-А от 25.06.2018 г. |
| 4.2. | Выполнение работ по приобретению и установке теннисного стола в пос. Понтонное | Июль-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Приобретение и установка теннисного стола в пос. Понтонное | Выполнены работы по Приобретению и установки теннисного стола в пос. Понтонное |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь -декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 68 от 01 октября 2018 года. |
| 5. | **Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 68-А заключен от 26.09.2018 г. |
| 5.2. | Выполнение работ по приобретени и установке спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье | Июль-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье | Выполнены работы по Приобретению и установки спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь-Декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ 72 от 15 октября 2018 года. |
| 6. | **Восстановление профиля дороги:**  **- ул. Круговая, пос. Шумилово;**  **- ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 78-А от 26.10.2018 г. |
| 6.2. | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги:  - ул. Круговая, пос. Шумилово;  - ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево | Июль-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Восстановление профиля дороги:  - ул. Круговая, пос. Шумилово;  - ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево | Выполнены работы по восстановлению профиля дороги:  - ул. Круговая, пос. Шумилово;  - ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь-декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 1 от 19 ноября 2018 года. |
| 7. | **Установка контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 43-А от 02.07.2018 г. |
| 7.2. | Выполнение работ по установка контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово | Июль-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Установка контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово | Выполнены работы по установке контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово срок выполнения по контракту до 30 сентября. |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь-декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 48 от 25 сентября 2018 года |
| 8. | **Ремонт уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 8.2. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево | Июль-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево | Выполнены работы по ремонту уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь – декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемки выполненных работ № 1 от 21 сентября 2018 г. |
| 9. | **Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 66-а заключен от 24.09.2018 г. |
| 9.2. | Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное | Июль-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное | Выполнены работы по по ремонту участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь-декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 1 от 23.11.2018 года |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Сентябрь- декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Акт выполненных работ № 1 от 28.09.2018 года.- № 1 от 28.09.2018 года.- № 71 от 15 октября 2018 года - № 68 от 01 октября 2018 года. - № 72 от 15 октября 2018 года.- № 1 от 19 ноября 2018 года. - № 48 от 25 сентября 2018 года. - № 1 от 21 сентября 2018 г. - № 66-а заключен от 24.09.2018 г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Июль-сентябрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Отчет за четвертый квартал на 01.01.2019 г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Сентябрь- декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Корректировка не проводилась |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Танков./

МП

**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления**

**полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | | Поступило средств (рублей) из: | | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства | | | | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест. бюджета | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Приобретение и установка скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное.  Скамейки  урны | 90 000,0 | 9 000,0 | 90 000,0 | 9 000,0 | 90 000,0 | 9 000,0 | 0 | Индивидуальный предприниматель Коваленков С.В. | Муниципальный контракт № 41-А от 31. Мая 2018 г. | Приобретение и установка скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное.  Скамейки  урны | 99 000,00 | 99 000,00 | Акт выполненных работ № 1 от 28.09.2018 г. | 100% |
| Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня | 45 460,0 | 4 540,0 | 45 460,0 | 4 540,0 | 45 460,0 | 4 540,0 | 0 | Индивидуальный предприниматель Коваленков С.В. | Муниципальный контракт № 44-А от 25. июня 2018 г. | Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня | 50 000,0 | 50 000,0 | Акт выполненных работ № 1 от 25.09.2018 г. | 100 % |
| Приобретение и установка малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье | 272 726,40 | 27 273,60 | 272 726,40 | 27 273,60 | 272 726,40 | 27 273,60 | 0 | ООО «ЭкоСтайл» | Муниципальный контракт № 69-А от 28 сентября 2018 г.**.** | Приобретение и установка малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье | 300 000,0 | 300 000,0 | Акт выполненных работ № 69 от 15 октября 2018 г. | 100 % |
| Приобретение и установка теннисного стола в пос. Понтонное | 38 663,60 | 3 866,40 | 38 663,60 | 3 866,40 | 38 663,60 | 3 866,40 | 0 | ООО «ЭкоСтайл» | Муниципальный контракт № 42-А от 26 Июня 2018 г. | Приобретение и установка теннисного стола в пос. Понтонное | 42 530,0 | 42 530,0 | Акт выполненных работ № 68 от 1.10.2018 г. | 100 % |
| Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье | 363 636,0 | 36 364,0 | 363 636,0 | 36 364,0 | 363 636,0 | 36 364,0 | 0 | ООО «ЭкоСтайл» | Муниципальный контракт № 68-А от 26 сентября 2018 г.**.** | Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье | 400 000,0 | 400 000,0 | Акт выполненных работ № 70 от 15 октября 2018 г. | 100 % |
| Восстановление профиля дороги:  - ул. Круговая, пос. Шумилово;  - ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево | 363 636,0 | 36 364,0 | 363 636,0 | 36 364,0 | 363 636,0 | 36 364,0 | **0** | Индивидуальный предприниматель Хаука А.Л. | Муниципальный контракт № 78-А от 26 октября2018 г.**.** | Восстановление профиля дороги:  - ул. Круговая, пос. Шумилово;  - ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево | 400 000,0 | 400 000,0 | Акт выполненных работ № 1 от 19 ноября 2018 г. | 100 % |
| Установка контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово | 45 450,0 | 4 550,0 | 45 450,0 | 4 550,0 | 45 450,0 | 4 550,0 | 0 | Индивидуальный предприниматель Коваленков С.В. | Муниципальный контракт № 43-А от 02 июля 2018 г. | Установка контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово | 50 000,0 | 50 000,0 | Акт выполненных работ № 48 от 25.09.2018 г. | 100 % |
| Ремонт уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево  Кабель СИП  Светильник | 181 818 ,00 | 18 182,00 | 181 818 ,00 | 18 182,00 | 181 818 ,00 | 18 182,00 | 0 | ООО «Элемент» | Муниципальный контракт № 66-а от 17 сентября 2018 г. | Ремонт уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево  Кабель СИП  Светильник | 200 000,00 | 200 000,00 | Акт выполненных работ № 1 от 21.09.2018 г. | 100 % |
| Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное | 590 910 ,00 | 59 090,00 | 590 910 ,00 | 59 090,00 | 590 910 ,00 | 59 090,00 | 0 | ГП «Приозерское ДРСУ» | Муниципальный контракт № 66-А от 20 октября 2018 г. | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное | **650 000,00** | **650 000,00** | Акт выполненных работ № 1 от 23.11.2018 г. | 100 %. |
| **Итого** | **1 992300,00** | **199 230,00** | **1 992300,00** | **199 230,00** | **1 992300,00** | **199 230,00** | **0** |  |  |  | **2 191 530,00** | **2 191 530,00** |  | **100%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Танков  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель финансового  органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Логинова О.Н.  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель Алексеева М.А.  (фамилия, инициалы)  8 81379 99 663  (номер телефона)  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | Согласовано:  председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, инициалы) |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «01» января 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение и установка скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное.  Скамейки  урны | шт.  шт. | 4  4 | 4  4 |
| 2 | Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня | м. | 50 | 50 |
| 3 | Приобретение и установка малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье | шт.  шт. | 1  1 | 1  1 |
| 4 | Приобретение и установка теннисного стола в пос. Понтонное | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Восстановление профиля дороги:  - ул. Круговая, пос. Шумилово;  - ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево | м.  м. | 120  120 | 120  120 |
| 7 | Установка контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово | шт. | 1 | 1 |
| 8 | Ремонт уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево  Кабель СИП  Светильник | м.  шт. | 1000  8 | 1000  8 |
| 9 | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное | м. | 100 | 100 |