

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18 февраля 2020 года № 47

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2019 году»**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2019 году».

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Исп: Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 18.02.2020 №

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2019 году»

за 2019год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Тараньжин А. А. |
| дата составления отчета: | 18.02.2020г. |

таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2019году»

Информация о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

 1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2019г.

3-ОЗ "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" " за 2019 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятия  | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии |  Сведения об объемах финансирования  | % исполнения |
|  **Всего (рублей)**  |  **За счет средств областного бюджета (рублей)**  |  **За счет средств местного бюджета (рублей)**  | **внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Восстановление профиля дороги по ул. Советская п. Ромашки | 320,355 м3 | 320,355 м3 | 1 264 000,00 | 1 028 800,00 | 235 200,00 | 14519,19 | 100% |
| **Итого** | 320,355 м3 | 320,355 м3 | 1 264 000,00 | 1 028 800,00 | 235 200,00 | 14519,19 | 100% |
| № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» |
| Капитальный ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от 18 до д. 28 пос. Саперное | 150 м. | 150 м. | 1 258 420,00 | 1 085 720,00 | 172 700,00 | 20 000,00 | 100 |
| Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово | 120 м. | 120 м. | 300 000,00 | 272 700,00 | 27 300,00 | 11 325,00 | 100 |
| **итого:** | 270 м. | 120 м. | 1 558 420,00 | 1 358 420,00 | 200 000,00 | 31 325,00 | 100 |
| Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |
| Уничтожение борщевика химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона | 1,5га | 1,5 га |  | 27696 |  |  | 100 |
| **итого:** | 1,5га | 1,5 га |  | 27696 |  |  | 100 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2019 году»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 2 850,1 | 2 850,1 | 100% |
|  | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 2 822,4 | 2 822,4 |  |
|  | Основное мероприятие "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" | 2 822,4 | 2 822,4 |  |
|  | Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 1 558,4 | 1 558,4 |  |
|  | **Восстановление профиля дороги по ул. Советская п. Ромашки** | 1 558,4 | 1 558,4 | 100%  |
| 2 | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" Местный бюджет | 1 264,0 | 1 264,0 |  |
|  | **Капитальный ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от 18 до д. 28 пос. Саперное** | 1 258, 4 | 1 258, 4 |  |
|  | **Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово** | 300,0 | 300,0 |  |
| 3 | Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования" | 27,7 | 27,7 | 100% |
|  | **Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона** | 27,7 | 27,7 |  |

таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2019 году»**

 **за 2019год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 320,355 | **Восстановление профиля дороги по ул. Советская п. Ромашки** |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м | 320,355 |  |

 Пфit

 Рit = ------ = 320,355/320,355= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт.  | 150м | **Капитальный ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от 18 до д. 28 пос. Саперное** |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт.  | 150м |  |

 Пфit

 Рit = ------ = 150/150= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт.  | 120 | **Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово** |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт.  | 120 |  |

 Пфit

 Рit = ------ = 120/120= 1

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателей |  |

**Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 2850,1/2850,1 \*100 = 100 | запланированное и исполнение финансирование |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/100\*100= 100

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100% Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2019 году» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2019 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **наименование мероприятия**  | **показатели результа-тивности**  |  **Сведения об объемах финансирования**  |
| информация на 01.01.2019 Постановление №36 от 29.01.2019 |
| **1. «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан в соответствии с областным законом от 28.12.2018 №147 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»** |
| Капитальный ремонт участков автомобильной дороги п. Школьной п. Саперное | 150м. | 1258,4 |
| Восстановление профиля дороги ул. круговая п. Шумилово | 120м. | 300,0 |
| **2.Реализация Областного закона от 15.01.2018 N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"** |
| Восстановление профиля дороги по ул. Советская п. Ромашки | 320,355 м3 | 1264,0 |
| **3.По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования** |  |  |
| Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона | 1,5га | 30,0 |
| **итого:** |  | **2852,4** |
| **Постановление № от 18.02.2020** |  |  |
| **1. «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан в соответствии с областным законом от 28.12.2018 №147 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»** |  |  |
| Капитальный ремонт участков автомобильной дороги п. Школьной п. Саперное | 150м. | 1258,4 |
| Восстановление профиля дороги ул. круговая п. Шумилово | 120м. | 300,0 |
| **2.Реализация Областного закона от 15.01.2018 N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"** |  |  |
| Восстановление профиля дороги по ул. Советская п. Ромашки | 320,355 м3 | 1264,0 |
| **3.По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования** |  |  |
| Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона | 1,5га | 27,7 |
| **итого:** |  | **2850,1** |

таблица 5

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2020 году»**

Главной целью настоящей программы является совершенствование системы благоустройства муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых услуг, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

Достижение данных целей предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Ромашкинское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

 - создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

Программа подразделяется по мероприятиям:

1. Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»
2. Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"
3. Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования"

План на 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | бюджет | 2020год |
| **1. Реализация Областного закона от 15.01.2018 N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"**  | **Всего:** | **1273,38** |
| **Федеральный бюджет-** |  |
| **Областной бюджет-** | **1068,38** |
| **Местный бюджет-** | **200,00** |
| **Прочие источники** | **5** |
| 1.1 Благоустройство территории у дома 5 по ул. Ногирская п. Ромашки | Всего: | 1273,38 |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет- | 1068,38 |
| Местный бюджет- | 200,0 |
| Прочие источники | 5 |
| 2.**Реализация Областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»** | Всего: | 1439,3 |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет- | 1339,3 |
| Местный бюджет- | 100,0 |
| Прочие источники |  |
| 2.1. Восстановление профиля дороги в п. Суходолье по ул. Лесной | Всего: | **639,3** |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет- | 594,9 |
| Местный бюджет- | 44,4 |
| Прочие источники |  |
| 2.2. Кап. ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное | Всего: | **800,0** |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет | 744,4 |
| Местный бюджет | 55,6 |
| Прочие источники |  |
| **1.По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования** | Всего: | **30,0** |
| **Федеральный бюджет-** |  |
| **Областной бюджет-** |  |
| **Местный бюджет-** | **30,0** |
| **Прочие источники** |  |
| * 1. Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона
 | Всего: | 30,0 |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет- |  |
| Местный бюджет- | 30,0 |
| Прочие источники |  |