

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 21 февраля 2020года № 65

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение**

**на 2017-2019 годы»**

**за 2019год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2017-2019 годы» за 2019 год.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Исп: Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 21.02.2020 № 65

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2017-2019 годы»

за 2019год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Тараньжин А. А.  |
| дата составления отчета: | 21.02.2020г. |

исп. Логинова О.Н.

тел. 99663

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2017-2019 годы»

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2019г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам от общего объёма потребляемой питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  Удельный вес сетей нуждающихся в замене  | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | аварийность системы водоотведения  | ед/км | 0 | 0 | 0 |
| 4 | процент соответствия качества сточных вод установленным требованиям  | % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Подготовка проектной документации  | ед.  | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 3 | 3 | 100 |

таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение н

а 2017-2019 годы»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

***за 2019 год***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"** | **28263,1** | **27192,1** | 96,2  | %  |   |
| **1** | **Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** | **5006,2**  | **4903,5**  | 97,9  | %  |   |
|  | Основное мероприятие "Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах" | 5006,2  | 4903,5 | 97,9  | %  |   |
| **1,1** | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения** | 5006,2  | 4903,5  |  97,9 |
| **2** | **Подпрограмма "Газификация муниципального образования"** | **22456,9** | **21488,8** | 95,7 |
|  | Основное мероприятие " Организация газоснабжения" | 0,0  | 0,0  |  |
| **2,3** |  СМР Ромашки, Шумилово | 22456,9 | 21488,8  | 95,7 |
| **3** | **Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания"** | **800,0**  | **800,0**  |  100,00  | % |   |
| **3,1** | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 800,0  | 800,0  |   |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИЯ"** | **28263,1** | **27192,1** |  |  |  |
| ***Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 27192,1 тыс. рублей*** |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2017-2019годы»**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.**2014** №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | объект | 2 | СМР п. Ромашки, Шумилово |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | 2 |

 Пфit

 Рit = ------ = 2/2= 1

 Ппit

 Ппit

СМР п. Ромашки и Шумилово 2 объекта запланировано и два выполнено.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед | 1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения (замена котла)** |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед | 1 |

 Пфit

 Рit = ------ = 1/1= 1 (котел)

 Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 2 показателя |  |

**Ht= ((1+1)/2)\*100=100%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 27192,1/28263,1 \*100 = 96,2% |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/96,2\*100= 103,9

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 103,9% реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;**

Информация о внесении изменений в программу

 **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2014-2016 годы»**

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление №245 от 11.11.2016  | данные на 01.01.2020постановление № 64 от 21.02.2020 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | **13 873,2** |  | **28263,1** |
| * 1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения**
 | 20% сетей нуж. в замене | - | замена котла и притопки. | 5006,2 |
| 1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** | 95% соответствия качества питьевой воды, 50% соответствия сточных вод | 6478,2 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** | тех. готовность объекта распределительного газопровода 100%, | **6895,0** | строительно-монтажные работы | **22456,9** |
| мероприятия по реализации подпрограммы | подготовка проектной документации 1шт.  | **-** | подготовка проектной документации 1шт.  | **-** |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | услуги предоставляемые населению 3шт.  | 500 | услуги предоставляемые населению 3шт.  | 800 |
| В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | 1 шт. | 500 | 1 шт. | 800 |
| **итого по программе:** |  | **13 873,2** |  | **28263,1** |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2020-2022 годы»

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном образование Ромашкинское сельское поселение;

- - обеспечение населения природным газом;

- обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП

- обеспечения подачи бесперебойного теплоснабжения.

- обеспечение выполнения мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение газоснабжения населения МО Ромашкинское сельское поселение.

 -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

План на 2020год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2019г. (тыс. руб.) |
| 1. |  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  |  |  | 3260,0 |
| 2. | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения**  | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 5 | 460,0 |
| 4. | **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** |  | % | 50 | 1700,0 |
| 6. | **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  |  |  | 1100,0 |
| 7. | В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 12 | 1100,0 |